## Slide 1: Licitación Pública Internacional por etapas múltiples para el Dragado de Profundización y Obras Complementarias del Puerto de Quequén
jornada informativa - data room
15 de diciembre de 2017

## Slide 2: Objeto de la Contratación:

## Slide 3: Renglón 1 Dragado de Profundización (Básica)
INCLUYE:
  Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle, la provisión de materiales, insumos, equipos, elementos, mano de obra.
  OBLIGACIÓN: Alcanzar las profundidades de diseño básico con arreglo al Proyecto Ejecutivo
PLAZO DE EJECUCIÓN:
  La Movilización deberá iniciarse dentro de los primeros DOCE (12) meses contados a partir del Acta de Inicio del plazo total de obra.
  El plazo de ejecución de la Obra será de DOCE (12) meses contados a partir de la comunicación del inicio de la movilización de equipos con destino al sitio de la obra.

## Slide 4: Renglón 2 Dragado de Mantenimiento (Año 3 a 10)
INCLUYE:
  provisión de insumos, equipos, elementos, mano de obra.
OBLIGACIÓN: Mantenimiento o restitución de las profundidades de diseño (antes y después de profundizar) durante el periodo contractual mediante la ejecución de :
  Hasta 6 campañas conjuntas de draga de succión y equipo auxiliar de inyección. O
  Hasta 4.200.000 m3. Lo que suceda primero.
  (No se computaran los m3 cúbicos extraídos durante la campaña de profundización ni los movilizados por los equipos de inyección.)
Hasta 5 campañas adicionales a elección del Comitente de hasta 300,000 m3 cada una.
El plazo de ejecución:
Será de OCHENTA Y CUATRO (84) meses contados a partir del Acta de Inicio del plazo total de obra.

## Slide 5: Plazo de obra:
Hipótesis comienzo del plazo de contrato el 15/3/2018
Fecha máxima de inicio de profundización: 14/3/2019
Fecha máxima de finalización: 13/3/2020
(El plazo definitivo será ajustado mediante la aprobación del Plan de Trabajo)

## Slide 6: Remuneración del Contrato:

## Slide 7
El Contrato será remunerado de la siguiente manera:
El Renglón “Dragado de Profundización” se abonará por ajuste alzado según avance por certificado de obra. Los pagos se realizarán acorde los desembolsos de la financiación ofertada por el Contratista en su propuesta.
Si la ejecución de la obra se adelantare en relación a los desembolsos previstos, será a cargo del Contratista obtener el adelanto de los recursos sin costo para el Comitente.

## Slide 8
El Renglón “Dragado de succión” se abonará en 84 cuotas mensuales resultantes de dividir el precio total ofertado para el Renglón, por igual cantidad de períodos más redeterminaciones y ajustes correspondientes menos los descuentos que por cualquier rubro correspondan al período.

## Slide 9: Recursos disponibles para la financiación del proyecto:

## Slide 10: 1) El Cargo Profundización
Creado por Resolución 10/12 del CGPQ consistente en UN (1) dólar americano por cada tonelada exportada o importada por Puerto Quequén.
Obligados al pago: Exportadores e Importadores que operan en Puerto Quequén.
La propiedad fiduciaria fue cedida al Fideicomiso del Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén y cuyo fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.
Estará vigente hasta que se haya finalizado el repago de la totalidad las erogaciones correspondientes a la obra de profundización incluyendo capital e intereses de la financiación y toda otra obligación cuya causa directa o indirecta fuera la mencionada obra.

## Slide 11: Cargo Profundización
Lista aportantes 2017 al mes de octubre:
A.C.A. | 849,849
NIDERA | 687,829
LDC | 585,202
COFCO ARGENTINA | 434,232
CHS | 369,344
OLEAGINOSA MORENO (GLENCORE) | 353,622
BUNGE | 351,502
CARGILL | 334,773
CURCIJA | 205,608
GEAR | 194,334
AMAGGI | 147,873
ALEA | 146,489
E-GRAIN | 139,625
ENGELHART CTP | 121,859
MALTERIA PAMPA | 104,451
ALFRED TOEPFER | 70,250
VICENTIN | 63,482
CANTABRIA | 46,100
CAMPOAMOR | 45,000
MOLINO CAÑUELAS | 44,809
LOS GROBO AGROP | 41,700
ADM | 30,044
ADM AGRO | 28,478
OPORTUNIDADES COMERCIALES AGROP | 26,000
AGRICULTORES FEDERADOS | 21,257
AGROSERVICIOS PAMPEANOS | 20,582
CERFOLY | 18,000
Y.P.F. | 15,391
BGH | 15,000
PROFERTIL | 12,708
SUCESIÓN ANTONIO MORENO | 11,969
LDC SEMILLAS | 7,713
RURAL CERES | 5,000
LARTIRIGOYEN | 1,108

## Slide 12: Cargo Profundización
Recaudación anual estimada base año 2017:
u$s 6,250,000

## Slide 13: 2) Tasa de Vías Navegables:
La propiedad fiduciaria de la misma fue cedida al Fideicomiso del Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén y cuyo fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.
Los obligados al pago son los Armadores de los buques que operan en Puerto Quequén.
Su vigencia se extiende hasta la finalización del Contrato

## Slide 14: Tasa de Vías Navegables
Recaudación anual estimada base año 2017:
u$s 4.375.000

## Slide 15: 3) Saldo del Fondo Fiduciario
Es el saldo remanente en el Fondo Fiduciario integrado por los recursos antes descriptos a la finalización del actual contrato de mantenimiento
Saldo Remanente estimado al 15/3/2018:
u$s 9.000.000

## Slide 16: 4) Recursos Adicionales
Fueron incorporados a fin de contribuir a la financiación del proyecto mediante la resolución …../17 y cedidos con destino al Fondo Fiduciario actual o al Fideicomiso a crearse a partir de la Propuesta de Financiación.
Los mismos son:
Derechos de Ocupación (Arrendamientos) a partir del 1ro de enero de 2018.
Fondos depositados en el Expíe. N° T-30I/2001-. cuenta comitente n° 3005905.
Afectación parcial y progresiva de la Tasa de Servicios a las Cargas.

## Slide 17: Recursos Adicionales
Derechos de Ocupación (Arrendamientos) a partir del 1ro de enero de 2018.
Deudores cedidos: Los titulares de las concesiones y permisos de uso por terminales e instalaciones.
  Terminal Quequén S.A (Glencore, Bunge, Nidera y otros)
  ACA (Asociacion de Cooperativas Argentina)
  Terfe (Nidera)
  Sitio 0 de Quequén S.A. (Cofco, CHS, AJ Nari, Alea y otros)
  Terminales y Servicios S.A
  Pier Doce S.A. (Glencore, ACA y otros)
  Centrales de la Costa Atlántica S.A. (Provincia de Buenos Aires)

## Slide 18: Recursos Adicionales
Derechos de Ocupación (Arrendamientos) a partir del 1ro de enero de 2018.
Recaudación estimada anual (base 2017):
U$S 915,000

## Slide 19: Recursos Adicionales
2) Fondos depositados en el Expíe. N° T-30I/2001-. cuenta comitente n° 3005905.
Corresponde a la causa TERMINAL QUEQUEN S.A. C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OTRA Y OTROS S/ ORDINARIO’ en la cual se homologó el acuerdo ratificado por el Decreto del PEN nro 2603 /2015.
Saldo aproximado al 1 de enero de 2018
U$S 1.200.000

## Slide 20: Recursos Adicionales
Afectación parcial y progresiva de la Tasa de Servicios a las Cargas.
Según el siguiente esquema (base 2017)
Año 2019: u$s 434.000
Año 2020: u$s 651.000
A partir del año 2021: u$s1.258.600

## Slide 21: Ejemplo de flujo de ingresos estimado (base 2017)

## Slide 22: CARACTERÍSTICA DE LA OFERTA:
El Convocante sólo adjudicará el contrato a partir de obtener el cierre financiero del conjunto del proyecto.
El oferente deberá a partir de su propio análisis del flujo de fondos esperado y de las erogaciones previstas, realizar una oferta que incluya las fuentes de financiamiento necesarias para obtener el mencionado cierre.
Cualquier propuesta será rechazada si se presenta sin estar acompañada de la fuente de financiamiento necesaria.
También será rechazada por considerarse oferta condicionada, aquella que imponga condiciones para la obtención del financiamiento que resulten de cumplimiento imposible o impliquen perjuicio para el Licitante

## Slide 23: CARTA DE FINANCIAMIENTO:
Los Oferentes deberán incluir en su oferta uno o varios programas de crédito, destinados a financiar el total de la inversión considerada en la Obra de profundización.
Con arreglo a su oferta para el Renglón Mantenimiento, el oferente deberá descontar los pagos por dicho rubro a los efectos de dimensionar el Financiamiento necesario para la realización de la obra de Profundización.
El Consorcio no estima ni garantiza un flujo de fondos mínimo por lo que cada oferente deberá realizar sus previsiones en base de la información ofrecida y su buen criterio.

## Slide 24: CARTA DE FINANCIAMIENTO:
La/s carta/s de financiamiento deberán ser firmadas por la o las instituciones financieras dispuestas a financiar el proyecto.
Serán considerados acreedores permitidos:
1)cualquier institución multilateral de crédito de la cual la Argentina sea miembro,
cualquier institución o cualquier agencia gubernamental de país con el cual la Argentina mantenga relaciones diplomáticas,
2)cualquier institución financiera aprobada por la Argentina y designada como Banco Extranjero de Primera Categoría por el Ministerio de Economía,
3)Cualquier otra institución financiera internacional aprobada por el COMITENTE que tenga una calificación de riesgo categoría Investment Grade.
4)cualquier institución financiera nacional aprobada por el COMITENTE, clasificada como institución con una calificación de riesgo no menor a "A” por una empresa calificadora de riesgo nacional debidamente autorizada,

## Slide 25: CARTA DE FINANCIAMIENTO:
La firma de la Carta de Financiamiento implica para el Prestamista que de manera incondicionada quedará vinculado al oferente ganador y deberá proceder a su cumplimiento sin pretender condiciones o modificaciones que desnaturalicen la propuesta aceptada.
La aceptación de la propuesta de financiamiento será opcional para el Consorcio y el rechazo de la misma no implicará costo ni reconocimiento alguno por parte del Licitante.

## Slide 26: SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Dragado de profundización:
Se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO. La oferta deberá realizarse en dólares.
El precio incluirá el costo de la realización del PROYECTO EJECUTIVO cuya realización es obligación del Contratista.
El precio se abonará según certificación de obra con acuerdo al cronograma de desembolsos previstos en la Carta de Financiamiento.

## Slide 27: SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Dragado de mantenimiento:
El Renglón Dragado de mantenimiento año 3 al 10 se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO. El total de la oferta económica deberá expresarse en dólares.
Como remuneración de dicha contratación se abonará el precio ofertado, el cual será abonado por período anticipado, en OCHENTA Y CUATRO (84) cuotas mensuales y consecutivas desde el momento de inicio de la contratación.
La contratación incluirá el derecho del Comitente de solicitar la realización de hasta CINCO (5) CAMPAÑAS ADICIONALES de hasta TRESCIENTOS MIL (300.000) METROS CÚBICOS
. El precio total de cada campaña adicional deberá incluirse junto con la OFERTA pero no será considerado como parte de la misma a los efectos de la evaluación de precio, en tanto su realización resulta opcional para el Comitente.

## Slide 28: SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Dragado de mantenimiento:
La contratación se realizará en dólares americanos y se abonará en pesos al tipo de cambio oficial del momento del efectivo pago o si la legislación así lo permitiese en dólares americanos.

## Slide 29: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y DE FINANCIAMIENTO EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA Se realizará teniendo en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos de la misma. Las ventajas de los posibles créditos para financiar el proyecto deben quedar reflejadas en la propuesta económica. En caso que la tasa de interés sea variable, a los fines de su evaluación, se tomará el interés vigente al cierre del mercado en que se establece la mencionada tasa correspondiente al día inmediato anterior al de la presentación de la OFERTA. Los aspectos cualitativos de la Propuesta Financiera arrojará como resultado un determinado puntaje Financiero, que ponderará a la PROPUESTA ECONÓMICA.

## Slide 30: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y DE FINANCIAMIENTO
Se tomará en cuenta los siguientes parámetros:
      Consistencia global de la propuesta
      Tipo de institución prestamista
      El instrumento o instrumentos propuestos para la estructuración en orden de la facilidad o dificultad de su implementación y el riesgo y conveniencia de los mismos.
      La modalidad de la estructuración propuesta en relación con el tipo de tasa y mecanismo de desembolsos.
      Garantías requeridas en relación con la posibilidad de su otorgamiento por parte del CGPQ, la factibilidad de su instrumentación y su probable afectación sobre la capacidad financiera del Ente.

## Slide 31: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y DE FINANCIAMIENTO
Si se considerare que una propuesta, por estar sujeta a condiciones o variables inaceptables o cuando el alea de la misma resulte excesivo o irrazonable, pudiendo comprometer innecesariamente las finanzas del Consorcio o cuando para su presentación se hubiere tomado índices de crecimiento u otros factores que no resulten razonablemente comprobables, podrá procederse al rechazo de la misma.
Si analizada la propuesta financiera la misma resultare consistente se elaborará un orden fundado de mérito financiero, asignándole un Factor Financiero (FF), que será considerado en la oferta económica correspondiente.

## Slide 32: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y DE FINANCIAMIENTO
Si en una oferta se hubieren presentado mas de una CARTA DE FINANCIAMIENTO se considerará la totalidad de las cartas de financiamiento presentadas, afectadas cada una de ellas por el porcentaje de financiamiento que se compromete a financiar sobre el total del monto económico ofertado.

## Slide 33: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Se realizará determinando el Valor Actual (VA) de la misma, el que se entiende para estos efectos como flujo de pagos anuales del comitente en concepto de anticipo, certificados de obra y financiamiento.
A los efectos del Cálculo del Valor Actual de la oferta será computado al año inicial con una tasa de descuento del siete por ciento (7%) anual.

## Slide 34: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y DE FINANCIAMIENTO
El objetivo de la evaluación de las OFERTAS económico - financieras es adjudicar la licitación a aquel OFERENTE presente la OFERTA ECONÓMICA FINANCIERA COMPARATIVA (OEFC) menor, de acuerdo a la siguiente fórmula:
OEFC = VA x FF
VA: Es el valor actual del flujo de pagos anuales del comitente en concepto de anticipo, certificados de obra y financiamiento.
FF: Factor Financiero obtenido de acuerdo a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la propuesta financiera presentada de conformidad con lo expuesto en el apartado A del presente artículo.

## Slide 35: NORMATIVA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIO
Equilibrio económico: El contrato preverá un mecanismo de ajuste de precios para mantener el equilibrio económico del mismo durante todo su período de vigencia. El índice se basará en una combinación de diversos factores que tendrán en cuenta, como mínimo:
  La depreciación del dólar americano con motivo de la variación del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América,
  Variación en los precios internos de los combustibles,
  Variaciones de costos en la remuneración del personal afectado a las obras.
  El mecanismo de actualización se pondrá en marcha de manera automática cada 12 meses o en forma anticipada si el índice polinómico establecido indicara una variación de costos igual o superior al 3% desde el comienzo del contrato o desde la última actualización.